## Slide 1: Проект “Права дитини”
Керівник проекту: вчитель історії та правознавства Стеценко Г.М.
Автори та виконавці: Клименко А., Бовтенко С.,
учениці 10-Б класу

## Slide 2
Актуальність проекту
Виховання правосвідомої молоді
Забезпечення держави майбутнім
Формування перспективної країни

## Slide 3
Виховувати в учнів високу правову культуру, переконання у необхідності дотримання законів
Формувати в учнів правильне ставлення до закону та необхідності їх дотримання
Формування в учнів вміння працювати з нормативними актами
Розвиток творчих здібностей учнів
Виховувати в дітей повагу до прав людини
Мета проекту

## Slide 4: Завдання проекту:
Провести пошукову роботу,зібрати та систематизувати інформації щодо прав дитини та їх дотримання в Україні;
Провести опитування учнів школи щодо знання прав дитини;
Зняти та змонтувати відеоролік “Права дитини”

## Slide 5
Об'єднання учнів в групи;
Проведення пошукової роботи;
Проведення опитування серед учнів школи;
Зйомка та монтаж відеоролику;
Презентація результатів проектної роботи
Етапи реалізації проекту:

## Slide 6
Календарне планування :
Захід | Термін виконання | Відповідальні
Проведення пошукової роботи, проведення опитування серед учнів школи | Січень 2015 | Бовтенко Софія,учениця 10-Б класу
Збір та систематизація матеріалу,проведення опитування серед учнів школи | Лютий 2015 | Бовтенко Софія,учениця 10-Б класу
Знімання та монтаж відеоролику “Права дитини” | Березень 2015 | Клименко Анна,учениця 10-Б класу
Презентація результатів проектної роботи | Квітень 2015 | Клименко Анна,учениця 10-Б класу

## Slide 7
Ресурси проекту:
Результати опитування учнів школи щодо знань прав дитини;
Інтернет ресурси;
Конституція України;
Декларація прав дитини;
Література з правознавства

## Slide 8: Оцінка та звітність:
Проект є виконаним за умов презентації відеоролику,що міститиме розгорнуту інформацію про права дитини з різних джерел. Може бути доповненим впродовж більш детального вивчення учнями курсу “Основи правознавства”

## Slide 9
Перспективність проекту:
Проект може бути корисним для проведення виховних годин правової спрямованості,уроків з правознавства,в якості додаткового матеріалу для учнів,які готуються до предметних олімпіад

## Slide 10: Інформування суспільства про результати проекту:
Організація перегляду готових відеороликів з подальшим обговоренням та дебатами з теми

## Slide 11: Бюджет проекту:
Оплата Інтернет – ресурсів та пошукових систем
Затрати на відео зйомку та монтаж відеоролику