## Slide 1: Создание виртуальной библиотеки для изучения английского языка
Руководитель проекта: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель английского языка Дмитрикова Е.В.
Авторы та исполнители проекта: Первушина Л., Янова А., ученицы 11-А класса

## Slide 2
Актуальность
Создание информационной системы, позволяющей надёжно сохранять и эффективно использовать разнообразные коллекции электронных документов, локализованных в самой системе

## Slide 3: ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание эффективной навигации в электронной библиотеке как возможности пользователя находить интересующую его информацию с наибольшей полнотой и точностью при наименьших затратах усилий во всём доступном информационном пространстве

## Slide 4
Основные задачи
виртуальной библиотеки:
интеграция разнородных информацион-ных ресурсов
регистрация (публикация) новых данных
координация других электронных коллекций по профилю данной библиотеки
хранение и предоставле-
ние доступа к данным

## Slide 5
Этапы реализации проекта
Организация электронной библиотеки, формирование каталогов
Поиск и обзор аналогов
Преобразование данных из одного формата в другой или перемещение его из одной программной среды в другую
Необходимо определить содержимое виртуальной библиотеки, на этапе разработки
Возможность улучшения виртуальную библиотеку

## Slide 6
Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный
Изучение аналогов | Январь 2015 года | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дмитрикова Е.В.
Сбор материалов для создания библиотеки | Февраль-апрель 2015 года | Ученицы 11-А класса: Первушина Л., Янова А.
Систематизация собранного материала | Май 2015 года | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дмитрикова Е.В
Создание каталога | Июнь 2015 года | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дмитрикова Е.В
Размещение на интернет ресурсах | Июль-август 2015 года | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дмитрикова Е.В
Информирование о проекте | Сентябрь-октябрь 2015 года | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дмитрикова Е.В
Обновление материалов библиотеки | Постоянно | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дмитрикова Е.В

## Slide 7
РЕСУРСЫ ПРОЕКТА
Интернет ресурсы
Учебная литература
Аудио и видео материалы
Учителя школьного МО «Полиглот»

## Slide 8
Пользоваться данной виртуальной библиотекой могут как студенты, так и преподавательский состав. Для того, чтобы зайти в виртуальную библиотеку необходим доступ в Интернет. Зайти можно находясь дома, в библиотеке школы и из любого места, где есть доступ в интернет

## Slide 9
ОЦЕНКА И ОТЧЕТНОСТЬ
Виртуальная библиотека в дальнейшем может быть доработана. - Есть возможность добавления сортировки учебников, справочников, периодической литературы по алфавиту.
Добавление различных всплывающих подсказок, при наведении курсора на один из параметров.
- Создание новых разделов виртуальной библиотеки, где будут хранится различные файлы для учащихся

## Slide 10
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
Виртуальные библиотеки являются неотъемлемой частью настоящего и будущего. С каждым днём число электронных публикаций растёт, постепенно вытесняя бумажные издания.
Электронная форма позволяет хранить информацию в более надёжном, компактном и удобном виде. Значительно увеличивается скорость поиска нужной информации, простота её распространения.
Использование наглядного материала при подготовке к проведении уроков и ВНО

## Slide 11
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОЕКТЕ
- Реклама на школьном сайте
и поисковых системах
- Информирование в школьном печатном издании
- Информирование учителей иностранного языка
на семинарах и тренингах

## Slide 12
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Оплата Интернет ресурсов
и поисковых систем